## Sheet1
序号 | 负责人 | 分类 | word文档项 | 内容 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 处理
17 | 李渝林 | 文章 | 16 | 提供文章评论功能与其后台管理 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-20 |  | 13项，文档的23项，之前讨论过的，先暂定。 目前先解决bug，执行D-》A，有问题请直接提出。注：文档的其它问题项，请直接和刘磊沟通。
1 | 李渝林 | 个人中心 | 8 | 订单PC、手机端显示不符合 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-18
2 | 李渝林 | 个人中心 | 9 | 团队报名跳转问题 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-18
3 | 李渝林 | 个人中心 | 10 | PC领队个人中心报名列表新增序号 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-18
4 | 李渝林 | 个人中心 | 11 | 领队邮箱显示为了电话号码 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-18
5 | 李渝林 | 个人中心 | 12 | 手机端订单信息显示团队信息 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-18
6 | 李渝林 | 个人中心 | 13 | 手机端个人中心信息重叠 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-18
10 | 李渝林 | 后台 | 18 | 新增参赛详情--新开页面，输入身份证号 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-20
9 | 李渝林 | 文章 | 16 | 文章管理“赛事资讯”改为精彩分享 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-18
18 | 李渝林 | 文章 | 16 | 首页banner功能与其后台管理 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-19
11 | 李渝林 | 后台 | 20 | 17赛事日志详情显示问题 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-18
12 | 李渝林 | 后台 | 21 | 个人参赛信息修改问题 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-18
19 | 李渝林 | 退款 | 无 | 免费名额退赛设计 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-17
20 | 李渝林 | 退款 | 无 | 后台退款和不退款可以均不勾选 | 1 | 2017-04-09 | 2017-04-17
21 | 李渝林 | 退款 | 无 | 退款前有个退款金额和说明弹窗 | 1 | 2017-04-09 | 2017-04-17
7 | 李渝林 | 照片 | 14 | 照片放在七牛云服务器上 | A | 2017-04-17
15 | 李渝林 | 照片 | 14 | 照片上传可选择 | A | 2017-04-17
8 | 李渝林 | 查询 | 15 | 提供成绩和照片的查询下载 | B | 2017-04-17
14 | 李渝林 | 退款 | 24 | 退款要有后台审核选项 | 1 | 2017-04-17 | 2017-04-21
16 | 李渝林 | 查询 | 15 | 成绩查询和照片查询单独设立页面与列表 | B | 2017-04-17
22 | 李渝林 | 备份 |  | 操作说明、备份内容、目前内容等都是空白 | B | 2017-04-09
13 | 李渝林 | 退款 | 23 | 附加费用和报名退款分开设置 | D | 2017-04-17