## Sheet1
序号 | 来源 | 分类 | 内容 | 优先级 | 开始时间 | 截至日期 | 要求时间 | 结束时间 | 是否结束 | 说明
7 | 外包 | 上海外包 | 退款退赛和退款不退赛、自动退款 | A | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 3
11 | 我要赛saas | saas系统 | 上传不同的赛事图片尺寸功能 | B | 2017-03-18
12 | 个人 | saas系统 | 管理员操作界面 | B | 2017-03-20
13 | 个人 | saas系统 | 自定义模板后台数据库设计 | B | 2017-03-20
14 | 外包 | 上海外包 | 备份和现有的区别展示 | B | 2017-03-20
3 | 我要赛saas | saas系统 | 七牛云上传图片和视频 | C | 2017-03-10 | 2017-03-17
8 | 飞立时 | SEO | 飞立时网站SEO关键字上传 | C | 2017-03-17 | 2017-03-24
9 | 外包 | 上海外包 | 赛事权限细化 | D | 2017-03-16 | 2017-03-22
2 | 我要赛saas | saas系统 | 文章封面上传 | D | 2017-02-01
4 | 我要赛saas | saas系统 | 七牛云图片水印 | D | 2017-03-13
6 | 外包 | 上海外包 | 修改、删除信息的备份，支持数据恢复 | O | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2 | 2017-03-20 | 是 | 留有一点页面内容
10 | 个人 | saas系统 | 后台登录及权限管理 | O | 2017-03-18 | 2017-03-18 |  | 2017-03-18 | 是
1 | 个人 | saas系统 | saas系统后台搭建 | O | 2017-03-13 |  |  | 2017-03-17 | 是 | 选择:thinkphp框架，原生bootstrap，seajs
5 | 外包 | 上海外包 | 后台权限管理 | O | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2 | 2017-03-16 | 是 | 不排除要改需求