## Sheet1
序号 | 来源 | 分类 | 内容 | 优先级 | 开始时间 | 截至日期 | 要求时间 | 结束时间 | 是否结束 | 原优先级 | 说明
38 | 优对 | 静态页面 | 两个静态活动页面 | O | 2017-04-21 |  | 1 | 2017-04-24 | 是 | A
37 | 上海外包 | 需求 | 完成上海方的新需求与bug | A | 2017-04-17 | 2017-04-28
40 | 优对 | 后台 | 后台用户管理 | A | 2017-04-27
35 | 外包 | 上海外包 | 权限设置-导出图片和预览报名信息 | O | 2017-04-14 |  | 1 | 2017-04-14 | 是 | C
34 | 外包 | 上海外包 | 页面打印-领队和订单详情 | O | 2017-04-14 |  | 1 | 2017-04-14 | 是 | C
41 | 个人 | saas系统 | 后台用户管理 | B | 2017-04-27
32 | 计时 | 客户端 | Impinj测试 | O | 2017-04-12 |  |  | 2014-04-14 | 是 | A
31 | 外包 | 上海外包 | bug修改与需求改动 | O | 2017-04-10 |  |  | 2017-04-10 | 是 | A | bug修改完成，需求产品经理和主办方对接
30 | 个人 | saas系统 | 权限管理重写 | O | 2017-04-07 |  |  | 2017-04-14 | 是 | B
29 | 个人 | saas系统 | 图片管理功能 | B | 2017-03-31
28 | 外包 | 玄铁系列赛 | 微信/支付宝 支付接口 | O | 2017-03-31 | 2017-04-07 |  | 2017-04-06 | 是 | A
27 | 外包 | 玄铁系列赛 | 前端bug修改-分页及照片查看 | O | 2017-03-31 |  |  | 2017-03-31 | 是 | A
26 | 计时 | 客户端 | 对接新主机 | O | 2017-03-31 | 2017-04-07 |  | 2017-04-12 | 是 | A
25 | 外包 | 玄铁系列赛 | 赛事图片和我要赛手机站图冲突 | O | 2017-03-29 |  |  | 2017-04-07 | 是 | C
24 | 外包 | 上海外包 | 页面打印预览bug修改 | O | 2017-03-29 |  |  | 2017-03-29 | 是 | A
23 | 个人 | 域名 | liyulinbill个人域名实名认证 | O | 2017-03-28 | 2017-04-01 |  | 2017-03-28 | 是 | A | 之前就已经认证了的
22 | 外包 | 上海外包 | 个人报名信息导出成word文件 | O | 2017-03-27 | 2017-03-28 |  | 2017-03-29 | 是 | A | 下载word改为页面打印
21 | 外包 | 上海外包 | 个人报名图片打包下载 | O | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2 | 2017-03-28 | 是 | A
20 | 我要赛saas | saas系统 | 七牛云上传视频 | O | 2017-03-10 |  |  | 2017-03-27 | 是 | A
19 | 个人 | saas系统 | 文章管理功能 | O | 2017-03-24 |  |  | 2017-04-24 | 是 | B
18 | 个人 | saas系统 | 数据层设计 | O | 2017-03-24 |  |  | 2017-03-31 | 是 | B | BaseModel
17 | 外包 | 铁三saas前端 | 细节bug修改-手机验证码登陆 | O | 2017-03-24 |  |  | 2017-03-27 | 是 | A | 登录和注册一起
16 | 外包 | 铁三saas前端 | PC端开发 | O | 2017-03-20 | 2017-03-24 | 5 | 2017-03-24 | 是 | A | 需要进一步测试
15 | 优对 | 服务器配置 | 服务器配置 | O | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  | 2017-03-21 | 是 | A | aliyun有个安全组，可以直接配置
14 | 外包 | 上海外包 | 备份和现有的区别展示 | O | 2017-03-20 |  |  |  | 否 | C | 纳入31项
13 | 个人 | saas系统 | 自定义模板后台数据库设计 | O | 2017-03-20 |  |  | 2017-03-24 | 是 | B
12 | 个人 | saas系统 | 管理员操作界面 | O | 2017-03-20 |  |  | 2017-03-20 | 是 | B
11 | 我要赛saas | saas系统 | 上传不同的赛事图片尺寸功能 | O | 2017-03-18 |  |  |  | 是 | D | 转向亮解决
10 | 个人 | saas系统 | 后台登录及权限管理 | O | 2017-03-18 | 2017-03-18 |  | 2017-03-18 | 是 | B
9 | 外包 | 上海外包 | 赛事权限细化 | O | 2017-03-16 |  |  |  | 否 | C
8 | 飞立时 | SEO | 飞立时网站SEO关键字上传 | O | 2017-03-17 | 2017-03-24 |  | 2017-03-24 | 是 | D | 大量页面没有seo，核心有
7 | 外包 | 上海外包 | 退款退赛和退款不退赛、自动退款 | O | 2017-03-14 |  | 3 | 2017-03-21 | 是 | A
6 | 外包 | 上海外包 | 修改、删除信息的备份，支持数据恢复 | O | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2 | 2017-03-20 | 是 | A | 留有一点页面内容
5 | 外包 | 上海外包 | 后台权限管理 | O | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2 | 2017-03-16 | 是 | A | 不排除要改需求
36 | 计时 | 客户端 | 记住IP配置，生成本地配置文件 | C | 2017-04-14
3 | 我要赛saas | saas系统 | 七牛云上传图片 | O | 2017-03-10 | 2017-03-17 |  | 2017-03-24 | 是 | C
2 | 我要赛saas | saas系统 | 文章封面上传 | O | 2017-02-01 |  |  | 2017-03-27 | 是 | C
1 | 个人 | saas系统 | saas系统后台搭建 | O | 2017-03-13 |  |  | 2017-03-17 | 是 | B | 选择:thinkphp框架，原生bootstrap，seajs
39 | 优对 | 后台 | 后台管理员与权限管理 | O | 2017-04-27 |  |  | 2017-04-27 | 是 | A | 照搬个人的后台系统
33 | 计时 | 客户端 | 代码重写-优化 | D | 2017-04-12
4 | 我要赛saas | saas系统 | 七牛云图片水印 | O | 2017-03-13 |  |  | 2017-04-28 | 否 | D | 不再负责我要赛saas系统了